## Plano de Trabalho
| Plano de Trabalho 2024 |  | Data: | 2024-05-20
| Produção |  | Revisão: | 00
Ferraz de Vasconcelos/SP
Data | Iniciativa | Responsável | Prazo | Status | Follow Up:
2024-05-21 | Estruturação de Agenda Time Produção | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Organizar agenda diária para assuntos operacionais | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Organizar agenda mensal para assuntos de qualidade | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Organizar agenda mensal para assuntos de MASS | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Organizar agenda quinzenal de avaliações de 5S e condições / comportamentos inseguros (Gerência, Supervisão, 1 líder, 1 representante qualidade, 1 representante MASS) | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Organizar agenda mensal para apresentação de resultados time operacional | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
2024-05-21 | Melhoria das Rotinas de SAP | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Montar treinamento com as principais rotinas do sistema | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Executar treinamento com equipes de produção PBR e FRD | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Levantamento das principais dúvidas e dificuldades nas rotinas atuais | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Benchmark com key users SAP dos pontos de dificuldade levantados | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Elaboração de proposta de estrutura de trabalho mais adequada | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Validação / aprovação da proposta de estrutura de trabalho | Ronaldo Faria | 2024-06-30 | 0%
| Alteração da estrutura de trabalho | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
2024-05-21 | Otimização da Equipe de Produção | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Levantamento das principais atividades produtivas e respectivas capacidades | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Balanceamento da necessidade de FTE's por atividade produtiva | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Sugestão de cargos e descrição dos mesmos para atividades produtivas já balanceadas | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Comparação entre cenário atual de FTE's e sugestão de estrutura | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Validação da estrutura proposta com Supervisores | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Validação da estrutura com RH | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Validação / Aprovação da estrutura com Diretoria | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Elaborar agenda de adequação da estrutura operacional | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Executar agenda adequações | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
2024-05-21 | Otimização do Fluxo Produtivo | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Alinhamento com PCP/PMAT/Compras fluxo de validação de produção considerando somente D+1 | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Treinamento dos colaboradores impactados pelo novo fluxo | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Start novo fluxo operacional | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
2024-05-21 | Estruturação de Agenda para Follow Up pendências manutenção | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Mapeamento das principais pendências emergenciais menores de manutenção por área | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Mapeamento das principais pendências emergenciais maiores de manutenção por área | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Validação pendências e priorização das atividades (equipe produção) | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Alinhamento das pendências com o time de manutenção | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Definir agenda de follow ups para acompanhamento da evolução do plano | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
2024-05-21 | Elaboração de estrutura para acompanhamento de indicadores | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Entendimento e criação de rotina para avaliação de indicadores estratégicos (Custo, produtividade, etc) | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Implantação da rotina da avaliação da Aderência de Produção e informativo time | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Montar modelo de plailha OEE e acompanhamento de Aderência integrado | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Implantação do OEE - M1 e MX + informativo time | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Implantação do OEE - M3 + informativo time | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Implantação do OEE - UHT + informativo time | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Implantação do OEE - WET + informativo time | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Implantação do OEE - LB + informativo time | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
Formulas:
Prazo = IF(MAX([Prazo, row below]:E15)=0,"-",MAX([Prazo, row below]:E15))

## Plano de Trabalho (2)
| Plano de Trabalho 2024 |  | Data: | 2024-05-20
| Produção |  | Revisão: | 00
Ferraz de Vasconcelos/SP
Data | Iniciativa | Responsável | Prazo | Status | Follow Up:
2024-05-21 | Estruturação de Agenda Time Produção | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Organizar agenda diária/quinzenal/mensal para assuntos operacionais | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Organizar agenda mensal para assuntos de qualidade | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Organizar agenda mensal para assuntos de RH | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Organizar agenda mensal para apresentação de resultados time operacional | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
2024-05-21 | Melhoria no acompanhamento de gestão | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Elaborar relatório de resultados operacionais diários/mensais/anuais | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Elaborar relatório de resultados financeiros industriais | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Elaborar relatório de resultados mensais de Qualidade | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Elaborar relatório de resultados mensais de Pessoas (Absenteísmo/BH/Turnover) | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
2024-05-21 | Otimização da Equipe de Produção | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Levantamento das principais atividades produtivas e respectivas capacidades | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Balanceamento da necessidade de HC por atividade produtiva | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Sugestão de cargos e descrição dos mesmos para atividades produtivas já balanceadas | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Comparação entre cenário atual de HC's e sugestão de estrutura | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Validação da estrutura proposta com Supervisores | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Validação da estrutura com RH | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Validação / Aprovação da estrutura com Diretoria | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Elaborar agenda de adequação da estrutura operacional | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Executar agenda adequações | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
2024-05-21 | Otimização do Fluxo Produtivo | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Elaboração de Planejamento de Produção baseado em histórico de demanda | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Treinamento dos colaboradores impactados pelo novo fluxo | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Início novo fluxo operacional | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
2024-05-21 | Estruturação de Agenda para Follow Up pendências manutenção | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Mapeamento das principais pendências emergenciais menores de manutenção por área | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Mapeamento das principais pendências emergenciais maiores de manutenção por área | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Validação pendências e priorização das atividades (equipe produção) | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Definir agenda de follow ups para acompanhamento da evolução do plano | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
2024-05-21 | Mapeamento para Diagnóstico Industrial (Excelência Operacional) | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Execução da avaliação de diagnóstico operacional por pilar | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Elaboração do Plano de Ação baseado na auditoria de diagnóstico | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Validação do Plano de Ação com Diretoria | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
| Execução do Plano | Dafne Barbosa | 2024-06-30 | 0%
Formulas:
Prazo = IF(MAX([Prazo, row below]:E14)=0,"-",MAX([Prazo, row below]:E14))